УТВЕРЖДАЮ

Директор

ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сумин А.Н./

Служебная записка

В связи с длительной подготовкой объекта строительной площадки, а также погодными условиями прошу продлить срок выполнения работ по ремонту северной стены цеха АВР, заключенного с ООО «ТД Сервисгрупп» №ЭСЧ-18/18 от 06.03.2018г. в срок до 30 апреля 2018г.

Главный инженер А.И. Литвиненко